## Plan Mejoramiento SIC
Cámara de Comercio de Cali
Plan de Mejoramiento a suscribir con la SIC- Año 2018
Fecha de suscripción: 6 de septiembre de 2019
Tipo Gestión | Situaciones Observadas | Recomendaciones de la SIC | No. | Actividades a Desarrollar | Fechas previstas de ejecución | Responsable de Ejecutarlas
Administrativa | Actualización Información Ley de Transparencia. | Plan de Mejoramiento: En virtud del análisis efectuado a la información reportada en la evaluación SECC- 2018, esta Superintendencia considera pertinente que la Cámara de Comercio adopte un Plan de Mejoramiento, el cual debe ser remitido dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la entrega del presente informe, en el que se indique expresamente i) las actividades a desarrollar, ii) las fechas previstas de ejecución y iii) los responsables de ejecutarlas, las cuales no pueden superar los seis (6) meses, sobre los siguientes aspectos: - Implementar mecanismos que le permita efectuar una revisión periódica de la información que está obligada a publicar por Ley de Trasparencia y mantenerla debidamente actualizada. | 1 | Ajustar el procedimiento de cumplimiento de Ley de Transparencia, que incluya la verificación de tiempos de actualización de la información sobre la que se está obligados a reportar. | 2020-01-31 | Gerencia Jurídico Corporativa
|  |  | 2 | Socializar los ajustes del procedimiento de cumplimiento de Ley de Transparencia | 2020-01-31 | Gerencia Jurídico Corporativa
|  |  | 3 | Implementar los ajustes del procedimiento de cumplimiento de Ley de Transparencia | 2020-02-28 | Gerencia Jurídico Corporativa